Кировское областное государственное

профессиональное образовательное бюджетное учреждение

«Кировский авиационный техникум»

|  |  |
| --- | --- |
|  | «Утверждаю»  Проректор по НиИР ИРО Кировской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Измайлова  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |
| СОГЛАСОВАНО:  Научный руководитель (консультант)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.С. Клевцова  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. | УтверждаюДиректор КОГПОБУ«Кировский авиационный техникум» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.С. Седых Приказ № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. |

**ПРОГРАММА**

**деятельности региональной инновационной площадки на 2019-2021 гг.**

**Наименование образовательной организации**: Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский авиационный техникум»

**Тема региональной инновационной площадки**: Организационно-методическое сопровождение онлайн курсов по специальности 15.02.08 Технология машиностроения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель | Предполагаемый результат |
| *Организационная работа* | | | | |
| 1 | Изучение нормативно-правовых основ и лучших практик реализации онлайн курсов, дистанционных технологий и электронного обучения | Май-июнь 2019 | Краева О.Л., Волкова Ф.Л. | Методическая учеба рабочей группы |
| 2 | Утверждение Рабочей группы по реализации РИП | Апрель 2019 | Мершина Н.Ю. | Приказ |
| 3 | Анализ и создание технической базы (вычислительно-коммуникационной структуры) для развития технологии электронного обучения | сентябрь-октябрь 2019 | Колотов Р.С. | Справка об инвентаризации |
| 4 | Определить перечень дисциплин, переводимых на онлайн-обучение по специальности 15.02.08 Технология машиностроения  в 2020 году:  в 2021 году: | сентябрь-октябрь 2019 | Мершина Н.Ю., Краева О.Л., Волкова Ф.Л. | Перечень дисциплин |
| 5 | Разработка локальных документов, регламентирующих порядок использования онлайн-курсов и их зачета: Положение об организации образовательного процесса с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум» | Ноябрь-декабрь 2019 | Мершина Н.Ю., Краева О.Л., Волкова Ф.Л. | Локальные документы |
| 6 | Разработка методических документов: Методические указания по дисциплинам, преподаваемых с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум» | Ноябрь-декабрь 2019 | Мершина Н.Ю., Краева О.Л., Волкова Ф.Л. | Методические документы |
| 7 | Разработка сценариев онлайн-курсов по дисциплинам | Январь-март 2019 | Преподаватели | Разработанные сценарии |
| 8 | Создание онлайн-курсов по дисциплинам | Январь-март 2019 | Преподаватели | Разработанные онлайн-курсы по дисциплинам |
| 9 | Внедрение онлайн-курсов по дисциплинам с веб-поддержкой на заочном отделении | сентябрь-октябрь 2020 | Мершина Н.Ю., Волкова Ф.Л., преподаватели | Организация учебного процесса на заочном отделении с применением онлайн-курсов по дисциплинам |
| 10 | Создание фонда электронных курсов (ресурсов) техникума | сентябрь-октябрь 2020 | Мершина Н.Ю., Волкова Ф.Л. | Фонда электронных курсов |
| 11 | Размещение онлайн курсов на портале техникума, их апробация | сентябрь-октябрь 2020 | Мершина Н.Ю., Волкова Ф.Л. | Информация на сайте |
| *Работа с педагогическим коллективом* | | | | |
| 12 | Организация методической учебы для преподавателей, демонстрирующих возможности онлайн-курсов | В течении 2019-2020 уч. года | Мершина Н.Ю., Краева О.Л. | План методической учебы |
| 13 | Проведение педагогического совета «Концепция развития электронного обучения в техникуме» | Февраль 2020 | Мершина Н.Ю., Краева О.Л. | Протокол педсовета |
| 14 | Проведение методического совета «Итоги внедрения онлайн-курсов по дисциплинам с веб-поддержкой на заочном отделении» | Май 2021 | Мершина Н.Ю., Волкова Ф.Л. | Протокол методсовета |
| *Заочное отделение* | | | | |
| 15 | Организация учебного процесса с учётом специфики онлайн-курсов | Сентябрь 2020 – июнь 2021 | Волкова Ф.Л. | Учебный процесс с учётом специфики онлайн-курсов |
| 16 | Учет учебной нагрузки | Сентябрь 2020 – июнь 2021 | Волкова Ф.Л. | Тарификация |
| 17 | Планирование занятий | Сентябрь 2020 – июнь 2021 | Волкова Ф.Л. | Расписание учебных занятий |
| 18 | Коммуникация со студентами. Разъяснение особенностей организации онлайн-курсов студентам. Мотивация студентов | Сентябрь 2020 – июнь 2021 | Волкова Ф.Л. | Собрания со студентами |
| 19 | Контроль успеваемости | Сентябрь 2020 – июнь 2021 | Волкова Ф.Л. | Ведомости |